台船公司永續發展111年度策略性行動方案

社會服務與關懷推動小組

| 議題 | 執行與追蹤辦理情形 |
| --- | --- |
| 一、推動扶助弱勢專案 執行單位：管理處 ■目標： 結合公司內、外部慈善團體，贊助舉辦慰助弱勢族群活動，提升公司企業形象。 ■行動方案： 1.結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)上、下半年各舉辦一次弱勢家庭慰助活動。 2.結合公司鄰近外部慈善團體，配合節慶活動慰問低收入戶或獨居老人之活動參與。 3.結合公司企業工會、福委會及退休員工聯誼會，主動關懷員工提供互助資源。 | - 111.5.28晨曦社舉辦高雄市杉林區關懷慰問弱勢家庭公益活動；111.5.16愛之船慈善會舉辦慈航澎湖40週年慰助公益活動。 - 全年與創世社會福利基金會、吳麥基金會、心路社會福利基金會、高雄市立社會教育館、伊甸社會福利基金會、高雄市港安關懷協會、高雄市原住民溫馨關懷協會，合辦關懷弱勢團體、照顧植物人、街友獨居長輩贊助活動經費，並舉辦捐血等公益活動。 - 福委會提供員工獎助學金、喪葬慰問金，結婚禮金申請。另福委會文康中心、游泳池其周邊戶外運動設施，假日開放員工、眷屬、承攬商及船東使用。 |
| 二、主動行銷公司，提升企業形象 執行單位：管理處 ■目標： 配合公司文物展示區並結合社區鄰里，主動行銷公司，提升本公司企業形象及服務價值。 ■行動方案： 1.招募志工團隊，邀請員工、眷屬、退休人員或承攬商加入，利用時機協助行銷公司與塑造良好企業形象。 2.舉辦造船研習活動4次，邀請鄰近國中優質學生100人次參觀，配合專業簡報及文物展示區，提升公司企業形象。 3.邀請鄰近社區及慈善團體參觀公司船廠及文物展示區2次，落實敦親睦鄰政策。 4.主動邀請國內各大專院校及產官學研團體參訪2次。 5.結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)舉辦熱心捐血活動。 | - 高雄廠志工團隊於111.8.28假小港區漁會碼頭辦理「珍惜資源、永續漁業」淨港公益活動。 - 全年計有高雄科技大學師生及台東專科學校動力機械科，共4梯次參與造船研習活動。 - 全年計有屏東科技大學、政治大學及高雄科技大學等參觀本公司廠區及文物展示區。 - 高雄廠結合晨曦社在高雄五甲捐血站舉辦捐血活動4次，計有407人次參與，共募得547袋(每袋250cc)；基隆廠結合基隆第一獅子會在基隆廠區辦理捐血活動1次，計有105人次參與，共募得121袋(每袋250cc)。 |
| 三、守護海洋，淨灘淨岸 執行單位：管理處、基隆廠 ■目標： 結合公司鄰近社區團體，贊助舉辦淨灘、淨岸或淨庫活動，共同守護海洋資源及水資源。 ■行動方案： 1.高雄廠及基隆廠結合公司鄰近社區、團體，上下半年各舉辦一次淨灘、淨岸或淨庫活動。 2.基隆廠配合當地團體共同認養中山仔側邊海灘海岸。 3.基隆廠結合鄰近慈善團體，上下半年各舉辦一次魚苗放流活動。 | - 111.8.28高雄廠與高雄市小船舢舨海釣協會，於小港區漁會碼頭辦理「珍惜資源、永續漁業」淨港公益活動。 - 111.6.26基隆廠與基隆市環保局推廣環境育宣導，於八斗子潮境公圜海岸舉辦「2022(手)護海洋基隆(淨)讚ｰ環境教育春季淨灘活動」。 - 配合政府防疫政策，全年暫停舉辦魚苗放流活動。 |
| 四、推動產學合作，培育造船與海工專業人才 執行單位：管理處 ■目標： 擇優進用產學合作專班學生技術類15人以上成為公司正式員工；產學合作專班學生計約5人進廠實習。 ■行動方案： 1.111年5月開始辦理高科大造船專班、和春銲接班、輔英職業安全衛生系專班實習期滿遴選，預計擇優進用技術類學生，成為公司正式員工。 2.111年續辦產學合作案，預計111年8月高苑工商電機專班學生進廠實習。 | - 全年計有高科大造船專班學生6人、和春銲接班學生8人、輔英職業安全衛生系專班學生3人，共計17人實習期滿獲錄取進用。 - 全年產學合作案計有高苑工商電機專班學生5人進廠，經訓練完成後分發至艤裝工廠進行電工實習。 |